## Robot_Ravoux
| F1: Alimenter en énergie |  |  |  | F2: Tapis/Rouleaux |  |  |  | F3: Robot |  |  |  | F1: Alimenter en énergie | F2: Tapis/Rouleaux | F3: Robot
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | Schéma électrique | Maquette numérique | Prise en main du robot | tous
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | Schéma pneumatique | Guide et arrêt précis de la palette | Enveloppe d'action
Dah |  |  | X | x |  |  |  |  | X | X | X | X | Câblage automate | programmation switchs bloc variateur | Programmes
Bessone | [8 empty] | X | X |  |  | Câblage environnement (capteurs, vérins et distributeurs) | connection api | Câblage/ dialogue API
Jamet |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | câblage IHM + switch | Schéma de câblage | Ajout du robot et de son environnement
Galvez | x | x | [10 empty] | Câblage mise en tension / hors tension
[13 empty] | F4: Sécurité | F5: Dimensionnement/intégration Arrêt matrice et indexage | F6: Automate
[13 empty] | recherche normes securité | Arrêt matrice | Choix
[13 empty] | identifier les risques de la machine | indexage | programmation
| F4: Sécurité |  |  |  | F5: Dimensionnement/intégration Arrêt matrice et indexage |  |  |  | F6: Automate |  |  |  | proposer solution pour diminuer la dangerosité si trop élevée | Capteur | Câblage
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  |  | câblage
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R
Dah | [12 empty] | F7: Dialoguer avec l'IHM | F8: Rédiger la documentation technique
Bessone | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Programmation des pages | mise en service
Jamet |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | câblage | maintenance
Galvez | [8 empty] | X | X | X | X |  | securité
Site internet
| F7: Dialoguer avec l'IHM |  |  |  | F8: Rédiger la documentation technique
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC | [5 empty] | Modifier la taille du chassis robot
| E | R | E | R | E | R | E | R
Dah | X | X | X | X | [8 empty] | Ajout du tapis
Bessone
Jamet
Galvez

## Lampes UV
| F1: Alimenter en énergie |  |  |  | F2: Supporter les composants |  |  |  | F3: Faire circuler les fluides |  |  |  | F1: Alimenter en énergie | F2: Supporter les composants | F3: Faire circuler les fluides
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  |  | modélisation d'un nouveau chassis | Dimensionnement des éléments de tuyauterie
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R |  | Choix d'implantation des composants | intégration/ raccordement de la tuyauterie
DEBOSQUE | x | x | x | x
DUJARDIN |  |  |  |  | x | x
AUDIBERT | [10 empty] | x | x
CHAUFOUR |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | F4: Sécurité | F5: intégration des capteurs | F6 : Armoire
THOUROUDE | [8 empty] | x | x |  |  | recherche normes securité | Débimètres | Schema elec
[13 empty] | identifier les risques de la machine | Robinet | Câblage automate
[13 empty] | proposer solution pour diminuer la dangerosité si trop élevée |  | Câblage pompes
| F4: Sécurité |  |  |  | F5: Dimensionnement/intégration des capteurs |  |  |  | F6: Armoire / cablage | [5 empty] | câblage IHM
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  |  |  | Câblage mise en tension / hors tension
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R
DEBOSQUE | [8 empty] | x | x | x | x
DUJARDIN | x | x | x | x | [7 empty] | x
AUDIBERT |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x
CHAUFOUR | [11 empty] | x | F7: Programmer le fonctionnement du systéme | F8: Dialoguer avec l'IHM | F9: Rédiger la documentation technique
THOUROUDE | [11 empty] | x | IHM auto/manu | aspect visuelle | mise en service
[13 empty] | Automate auto/manu | interfacage | maintenance
securité
| F7: Programmer le fonctionnement du systéme |  |  |  | F8: Dialoguer avec l'IHM |  |  |  | F9: Rédiger la documentation technique
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R
DEBOSQUE | [8 empty] | x | x | x | x
DUJARDIN | [8 empty] | x | x | x | x
AUDIBERT | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x
CHAUFOUR | [8 empty] | x | x | x | x
THOUROUDE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## Embouteilleuse
| Alimenter en énergie électrique |  |  |  | Alimenter en énergie pneumatique |  |  |  | Amener les bouteilles
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R
Giannini | X | X | X | X
Pontier | [13 empty] | F2
Ravotto | [12 empty] | Etape 1 | Test des vérins, capteurs
Haddoum |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | Etape 2 | Test des moteurs, contacteurs
Granier | [12 empty] | Etape 3 | Test des distributeurs, electrovannes
Gommet | [8 empty] | X | X | X | X
[14 empty] | F3 | F11
| Préhenseur Axe X |  |  |  | Préhenseur Axe Z |  |  |  | Prise des bouteilles |  |  |  | Etape 1 | Tapis | Site web
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | Etape 2 | Préhenseur | Cahier des charges
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | Etape 3 | Plateau préhenseur | Dossier technique
Giannini
Pontier | [13 empty] | F1 | F10
Ravotto | [12 empty] | Etape 1 | SYSML | Assemblage
Haddoum | [8 empty] | X | X | X | X | Etape 2 | Bête à corne, SADT | Batî
Granier | X | X | X | X | [8 empty] | Etape 3 | Diagramme d'exigences, Tableau de fonctions | Différents assemblages
Gommet
[14 empty] | F4 | F8
| Remplissage du Carton |  |  |  | Evacuation Cartons et Amenage |  |  |  | Programmation |  |  |  | Etape 1 | Moteurs | Démonter armoire
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | Etape 2 | Vérins | Câbler l'armoire électrique
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | Etape 3 |  | Installer l'armoire sur le bâti
Giannini
Pontier | X | X | [8 empty] | X | X |  | F5 | F9
Ravotto | X | X | X | X | [8 empty] | Etape 1 | Études des normes de sécurité | Câblage automate
Haddoum | [12 empty] | Etape 2 | Évaluer le niveau de danger | Alilmenter en énergie pneumatique
Granier | [12 empty] | Etape 3 | Établir des solutions
Gommet
[14 empty] | F6 | F7
| Sécurité machine |  |  |  | Supporter les composants Batî |  |  |  | Cahier des Charges /Dossier Technique / Site web |  |  |  | Etape 1 | Grafcets | Bâti
Noms | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | PO |  | PC |  | Etape 2 | GEMMA | Vérins, pignons..
| E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | Etape 3 | Automate | Modification envisagées
Giannini | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pontier | [8 empty] | X | X | X | X
Ravotto |  |  |  |  | X | X | X
Haddoum
Granier
Gommet